## Sheet1
المشروع | الفرع | العميل | موقف الاسناد | مجال الاعمال | طبيعة المنشأة | قيمة الاعمال (جنيه) | تاريخ البداية (فعلى) | تاريخ النهاية (فعلى) | محافظة المشروع | مهندس المتابعة | Att9 | Att10 | Status | Column1 | النشاط | Class. | Descipline | Sub-Descipline | Activity Nu. | Att5 | MD/Unit | SRN | الموقف | الكمية الاجمالية | مقاول باطن | ذاتى | معدل الفرقة | معامل تصحيح المعدل | 2022.01 | 2022.02 | 2022.03 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.07 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.1 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.1 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.1 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.1 | 2025.11 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.1 | 2026.11 | 2026.12
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | حفر يدوى (م3) | تربة رملية | 1- CV | 1- GN | 01.1 | حفر يدوى (م3)تربة رملية | 0.33333 | CVGN01.1 | 1. مخطط | 1950 |  | 1950 | 6 | 0.75 | 2022.01: 162.5; 2022.02: 162.5; 2022.03: 162.5; 2022.04: 162.5; 2022.05: 162.5; 2022.06: 162.5; 2022.07: 162.5; 2022.08: 162.5; 2022.09: 162.5; 2022.1: 162.5; 2022.11: 162.5; 2022.12: 162.5
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | حفر يدوى (م3) | تربة رملية | 1- CV | 1- GN | 01.1 | حفر يدوى (م3)تربة رملية | 0.33333 | CVGN01.1 | 2. فعلى | 1790 |  | 1790 | 6 | 0.75 | 2022.01: 178.125; 2022.02: 178.125; 2022.03: 178.125; 2022.04: 178.125; 2022.05: 178.125; 2022.06: 178.125; 2022.07: 178.125; 2022.08: 178.125; 2022.09: 120; 2022.1: 110; 2022.11: 135
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | حفر يدوى (م3) | تربة رملية | 1- CV | 1- GN | 01.1 | حفر يدوى (م3)تربة رملية | 0.33333 | CVGN01.1 | 3. متوقع | 135 |  | 135 | 6 | 0.75 | 2022.12: 135
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | ردم (م3) | مساحات مفتوحة | 1- CV | 1- GN | 04.1 | ردم (م3)مساحات مفتوحة | 0.001 | CVGN04.1 | 1. مخطط | 975 |  | 975 | 500 | 0.75 | 2022.01: 81.25; 2022.02: 81.25; 2022.03: 81.25; 2022.04: 81.25; 2022.05: 81.25; 2022.06: 81.25; 2022.07: 81.25; 2022.08: 81.25; 2022.09: 81.25; 2022.1: 81.25; 2022.11: 81.25; 2022.12: 81.25
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | ردم (م3) | مساحات مفتوحة | 1- CV | 1- GN | 04.1 | ردم (م3)مساحات مفتوحة | 0.001 | CVGN04.1 | 2. فعلى | 875 |  | 875 | 500 | 0.75 | 2022.01: 75.625; 2022.02: 75.625; 2022.03: 75.625; 2022.04: 75.625; 2022.05: 75.625; 2022.06: 75.625; 2022.07: 75.625; 2022.08: 75.625; 2022.09: 85; 2022.1: 90; 2022.11: 95
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | ردم (م3) | مساحات مفتوحة | 1- CV | 1- GN | 04.1 | ردم (م3)مساحات مفتوحة | 0.001 | CVGN04.1 | 3. متوقع | 95 |  | 95 | 500 | 0.75 | 2022.12: 95
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | خرسانة مسلحة (م3) | قواعد | 1- CV | 1- GN | 13.1 | خرسانة مسلحة (م3)قواعد | 0.83333 | CVGN13.1 | 1. مخطط | 990 |  | 990 | 3 | 0.75 | 2022.01: 82.5; 2022.02: 82.5; 2022.03: 82.5; 2022.04: 82.5; 2022.05: 82.5; 2022.06: 82.5; 2022.07: 82.5; 2022.08: 82.5; 2022.09: 82.5; 2022.1: 82.5; 2022.11: 82.5; 2022.12: 82.5
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | خرسانة مسلحة (م3) | قواعد | 1- CV | 1- GN | 13.1 | خرسانة مسلحة (م3)قواعد | 0.83333 | CVGN13.1 | 2. فعلى | 785 |  | 785 | 3 | 0.75 | 2022.01: 72.5; 2022.02: 72.5; 2022.03: 72.5; 2022.04: 72.5; 2022.05: 72.5; 2022.06: 72.5; 2022.07: 72.5; 2022.08: 72.5; 2022.09: 105; 2022.11: 100
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | خرسانة مسلحة (م3) | قواعد | 1- CV | 1- GN | 13.1 | خرسانة مسلحة (م3)قواعد | 0.83333 | CVGN13.1 | 3. متوقع | 205 |  | 205 | 3 | 0.75 | 2022.1: 105; 2022.12: 100
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 1. مخطط | 380 |  | 380 | 100 | 0.75 | 2022.01: 31.6667; 2022.02: 31.6667; 2022.03: 31.6667; 2022.04: 31.6667; 2022.05: 31.6667; 2022.06: 31.6667; 2022.07: 31.6667; 2022.08: 31.6667; 2022.09: 31.6667; 2022.1: 31.6667; 2022.11: 31.6667; 2022.12: 31.6667
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 2. فعلى | 350 |  | 350 | 100 | 0.75 | 2022.01: 30; 2022.02: 30; 2022.03: 32; 2022.04: 34; 2022.05: 34; 2022.06: 34; 2022.07: 34; 2022.08: 32; 2022.09: 30; 2022.1: 30; 2022.11: 30
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 3. متوقع | 30 |  | 30 | 100 | 0.75 | 2022.12: 30
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تكسير يدوى (م3) | خرسانة | 1- CV | 1- GN | 09.1 | تكسير يدوى (م3)خرسانة | 4 | CVGN09.1 | 1. مخطط | 280 |  | 280 | 0.25 | 0.75 | 2022.01: 23.3333; 2022.02: 23.3333; 2022.03: 23.3333; 2022.04: 23.3333; 2022.05: 23.3333; 2022.06: 23.3333; 2022.07: 23.3333; 2022.08: 23.3333; 2022.09: 23.3333; 2022.1: 23.3333; 2022.11: 23.3333; 2022.12: 23.3333
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تكسير يدوى (م3) | خرسانة | 1- CV | 1- GN | 09.1 | تكسير يدوى (م3)خرسانة | 4 | CVGN09.1 | 2. فعلى | 230 |  | 230 | 0.25 | 0.75 | 2022.01: 14; 2022.02: 14; 2022.03: 14; 2022.04: 14; 2022.05: 14; 2022.06: 10; 2022.07: 10; 2022.08: 10; 2022.09: 45; 2022.1: 45; 2022.11: 40
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تكسير يدوى (م3) | خرسانة | 1- CV | 1- GN | 09.1 | تكسير يدوى (م3)خرسانة | 4 | CVGN09.1 | 3. متوقع | 45 |  | 45 | 0.25 | 0.75 | 2022.12: 45
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | خرسانة عادية (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 12.1 | خرسانة عادية (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.015 | CVGN12.1 | 1. مخطط | 240 |  | 240 | 100 | 0.75 | 2022.01: 20; 2022.02: 20; 2022.03: 20; 2022.04: 20; 2022.05: 20; 2022.06: 20; 2022.07: 20; 2022.08: 20; 2022.09: 20; 2022.1: 20; 2022.11: 20; 2022.12: 20
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | خرسانة عادية (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 12.1 | خرسانة عادية (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.015 | CVGN12.1 | 2. فعلى | 203 |  | 203 | 100 | 0.75 | 2022.01: 14; 2022.02: 14; 2022.03: 14; 2022.04: 14; 2022.05: 14; 2022.06: 10; 2022.07: 10; 2022.08: 10; 2022.09: 25; 2022.1: 38; 2022.11: 40
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | خرسانة عادية (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 12.1 | خرسانة عادية (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.015 | CVGN12.1 | 3. متوقع | 40 |  | 40 | 100 | 0.75 | 2022.12: 40
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 01.2 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.16 | PIGN01.2 | 1. مخطط | 8580 |  | 8580 | 50 | 0.75 | 2022.01: 715; 2022.02: 715; 2022.03: 715; 2022.04: 715; 2022.05: 715; 2022.06: 715; 2022.07: 715; 2022.08: 715; 2022.09: 715; 2022.1: 715; 2022.11: 715; 2022.12: 715
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 01.2 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.16 | PIGN01.2 | 2. فعلى | 7010 |  | 7010 | 50 | 0.75 | 2022.01: 357.5; 2022.02: 357.5; 2022.03: 357.5; 2022.04: 357.5; 2022.05: 357.5; 2022.06: 357.5; 2022.07: 357.5; 2022.08: 357.5; 2022.09: 1430; 2022.1: 1320; 2022.11: 1400
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 01.2 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.16 | PIGN01.2 | 3. متوقع | 1460 |  | 1460 | 50 | 0.75 | 2022.12: 1460
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 02.2 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.2 | PIGN02.2 | 1. مخطط | 5460 |  | 5460 | 40 | 0.75 | 2022.01: 455; 2022.02: 455; 2022.03: 455; 2022.04: 455; 2022.05: 455; 2022.06: 455; 2022.07: 455; 2022.08: 455; 2022.09: 455; 2022.1: 455; 2022.11: 455; 2022.12: 455
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 02.2 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.2 | PIGN02.2 | 2. فعلى | 3930 |  | 3930 | 40 | 0.75 | 2022.01: 227.5; 2022.02: 227.5; 2022.03: 227.5; 2022.04: 227.5; 2022.05: 227.5; 2022.06: 227.5; 2022.07: 227.5; 2022.08: 227.5; 2022.09: 460; 2022.1: 650; 2022.11: 1000
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 80 | 2- PI | 1- GN | 02.2 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 80 | 0.2 | PIGN02.2 | 3. متوقع | 1120 |  | 1120 | 40 | 0.75 | 2022.12: 1120
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تصنيع هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 01.2 | تصنيع هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3.75 | STGN01.2 | 1. مخطط | 180 |  | 180 | 2 | 0.75 | 2022.01: 15; 2022.02: 15; 2022.03: 15; 2022.04: 15; 2022.05: 15; 2022.06: 15; 2022.07: 15; 2022.08: 15; 2022.09: 15; 2022.1: 15; 2022.11: 15; 2022.12: 15
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تصنيع هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 01.2 | تصنيع هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3.75 | STGN01.2 | 2. فعلى | 155 |  | 155 | 2 | 0.75 | 2022.01: 15; 2022.02: 15; 2022.03: 15; 2022.04: 15; 2022.05: 15; 2022.06: 15; 2022.07: 15; 2022.08: 15; 2022.09: 15; 2022.1: 10; 2022.11: 10
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تصنيع هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 01.2 | تصنيع هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3.75 | STGN01.2 | 3. متوقع | 20 |  | 20 | 2 | 0.75 | 2022.12: 20
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 1. مخطط | 180 |  | 180 | 3.5 | 0.75 | 2022.01: 15; 2022.02: 15; 2022.03: 15; 2022.04: 15; 2022.05: 15; 2022.06: 15; 2022.07: 15; 2022.08: 15; 2022.09: 15; 2022.1: 15; 2022.11: 15; 2022.12: 15
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 2. فعلى | 155 |  | 155 | 3.5 | 0.75 | 2022.01: 15; 2022.02: 15; 2022.03: 15; 2022.04: 15; 2022.05: 15; 2022.06: 15; 2022.07: 15; 2022.08: 15; 2022.09: 15; 2022.1: 10; 2022.11: 10
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 3. متوقع | 20 |  | 20 | 3.5 | 0.75 | 2022.12: 20
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | اختبارات مواسير (دائرة) | اختبارات مواسير | 2- PI | 1- GN | 03.1 | اختبارات مواسير (دائرة)اختبارات مواسير | 0.8 | PIGN03.1 | 1. مخطط | 72 |  | 72 | 10 | 0.75 | 2022.01: 6; 2022.02: 6; 2022.03: 6; 2022.04: 6; 2022.05: 6; 2022.06: 6; 2022.07: 6; 2022.08: 6; 2022.09: 6; 2022.1: 6; 2022.11: 6; 2022.12: 6
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | اختبارات مواسير (دائرة) | اختبارات مواسير | 2- PI | 1- GN | 03.1 | اختبارات مواسير (دائرة)اختبارات مواسير | 0.8 | PIGN03.1 | 2. فعلى | 32 |  | 32 | 10 | 0.75 | 2022.01: 4; 2022.02: 3; 2022.03: 3; 2022.04: 3; 2022.05: 3; 2022.06: 3; 2022.07: 3; 2022.08: 3; 2022.09: 3; 2022.1: 4
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | اختبارات مواسير (دائرة) | اختبارات مواسير | 2- PI | 1- GN | 03.1 | اختبارات مواسير (دائرة)اختبارات مواسير | 0.8 | PIGN03.1 | 3. متوقع | 14 |  | 14 | 10 | 0.75 | 2022.12: 14
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0 | 0.75
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | ترميل - وجه ثانى (م2) | ترميل - وجه ثانى | 6-TH | 1- GN | 01.4 | ترميل - وجه ثانى (م2)ترميل - وجه ثانى | 0.013333 | THGN01.4 | 1. مخطط | 9385 |  | 9385 | 300 | 0.75 | 2022.01: 782.0833; 2022.02: 782.0833; 2022.03: 782.0833; 2022.04: 782.0833; 2022.05: 782.0833; 2022.06: 782.0833; 2022.07: 782.0833; 2022.08: 782.0833; 2022.09: 782.0833; 2022.1: 782.0833; 2022.11: 782.0833; 2022.12: 782.0833
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | ترميل - وجه ثانى (م2) | ترميل - وجه ثانى | 6-TH | 1- GN | 01.4 | ترميل - وجه ثانى (م2)ترميل - وجه ثانى | 0.013333 | THGN01.4 | 2. فعلى | 6175 |  | 6175 | 300 | 0.75 | 2022.03: 850.8333; 2022.04: 850.8333; 2022.05: 850.8333; 2022.06: 850.8333; 2022.07: 850.8333; 2022.08: 850.8333; 2022.09: 1070
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | ترميل - وجه ثانى (م2) | ترميل - وجه ثانى | 6-TH | 1- GN | 01.4 | ترميل - وجه ثانى (م2)ترميل - وجه ثانى | 0.013333 | THGN01.4 | 3. متوقع | 1070 |  | 1070 | 300 | 0.75 | 2022.12: 1070
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | عزل حرارى (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 02.1 | عزل حرارى (م2)مواسير | 0.24 | THGN02.1 | 1. مخطط | 1600 |  | 1600 | 50 | 0.75 | 2022.01: 133.3333; 2022.02: 133.3333; 2022.03: 133.3333; 2022.04: 133.3333; 2022.05: 133.3333; 2022.06: 133.3333; 2022.07: 133.3333; 2022.08: 133.3333; 2022.09: 133.3333; 2022.1: 133.3333; 2022.11: 133.3333; 2022.12: 133.3333
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | عزل حرارى (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 02.1 | عزل حرارى (م2)مواسير | 0.24 | THGN02.1 | 2. فعلى | 1110 |  | 1110 | 50 | 0.75 | 2022.03: 153.3333; 2022.04: 153.3333; 2022.05: 153.3333; 2022.06: 153.3333; 2022.07: 153.3333; 2022.08: 153.3333; 2022.09: 170; 2022.11: 20
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | عزل حرارى (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 02.1 | عزل حرارى (م2)مواسير | 0.24 | THGN02.1 | 3. متوقع | 170 |  | 170 | 50 | 0.75 | 2022.12: 170
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 1. مخطط | 1180 |  | 1180 | 80 | 0.2 | 2022.01: 100; 2022.02: 100; 2022.03: 100; 2022.04: 100; 2022.05: 100; 2022.06: 100; 2022.07: 100; 2022.08: 100; 2022.09: 100; 2022.1: 100; 2022.11: 100; 2022.12: 80
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 2. فعلى | 935 |  | 935 | 80 | 0.2 | 2022.04: 128; 2022.05: 128; 2022.06: 128; 2022.07: 128; 2022.08: 128; 2022.09: 135; 2022.1: 80; 2022.11: 80
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 3. متوقع | 135 |  | 135 | 80 | 0.2 | 2022.12: 135
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | فرد كابلات (م.ط) | فرد كابلات | 5- EI | 1- GN | 02.1 | فرد كابلات (م.ط)فرد كابلات | 0.013333 | EIGN02.1 | 1. مخطط | 1180 |  | 1180 | 600 | 0.75 | 2022.01: 100; 2022.02: 100; 2022.03: 100; 2022.04: 100; 2022.05: 100; 2022.06: 100; 2022.07: 100; 2022.08: 100; 2022.09: 100; 2022.1: 100; 2022.11: 100; 2022.12: 80
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | فرد كابلات (م.ط) | فرد كابلات | 5- EI | 1- GN | 02.1 | فرد كابلات (م.ط)فرد كابلات | 0.013333 | EIGN02.1 | 2. فعلى | 935 |  | 935 | 600 | 0.75 | 2022.04: 128; 2022.05: 128; 2022.06: 128; 2022.07: 128; 2022.08: 128; 2022.09: 135; 2022.1: 90; 2022.11: 70
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | فرد كابلات (م.ط) | فرد كابلات | 5- EI | 1- GN | 02.1 | فرد كابلات (م.ط)فرد كابلات | 0.013333 | EIGN02.1 | 3. متوقع | 135 |  | 135 | 600 | 0.75 | 2022.12: 135
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | توصيل نهايات (عدد) | توصيل نهايات | 5- EI | 1- GN | 03.1 | توصيل نهايات (عدد)توصيل نهايات | 0.3 | EIGN03.1 | 1. مخطط | 96 |  | 96 | 10 | 0.75 | 2022.01: 8; 2022.02: 8; 2022.03: 8; 2022.04: 8; 2022.05: 8; 2022.06: 8; 2022.07: 8; 2022.08: 8; 2022.09: 8; 2022.1: 8; 2022.11: 8; 2022.12: 8
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | توصيل نهايات (عدد) | توصيل نهايات | 5- EI | 1- GN | 03.1 | توصيل نهايات (عدد)توصيل نهايات | 0.3 | EIGN03.1 | 2. فعلى | 67 |  | 67 | 10 | 0.75 | 2022.05: 9; 2022.06: 9; 2022.07: 10; 2022.08: 10; 2022.09: 12; 2022.1: 10; 2022.11: 7
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | توصيل نهايات (عدد) | توصيل نهايات | 5- EI | 1- GN | 03.1 | توصيل نهايات (عدد)توصيل نهايات | 0.3 | EIGN03.1 | 3. متوقع | 14 |  | 14 | 10 | 0.75 | 2022.12: 14
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | P |  | تركيب اجهزة (عدد) | تركيب اجهزة | 5- EI | 1- GN | 06.1 | تركيب اجهزة (عدد)تركيب اجهزة | 0.13333 | EIGN06.1 | 1. مخطط | 24 |  | 24 | 15 | 0.75 | 2022.01: 2; 2022.02: 2; 2022.03: 2; 2022.04: 2; 2022.05: 2; 2022.06: 2; 2022.07: 2; 2022.08: 2; 2022.09: 2; 2022.1: 2; 2022.11: 2; 2022.12: 2
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | A |  | تركيب اجهزة (عدد) | تركيب اجهزة | 5- EI | 1- GN | 06.1 | تركيب اجهزة (عدد)تركيب اجهزة | 0.13333 | EIGN06.1 | 2. فعلى | 19 |  | 19 | 15 | 0.75 | 2022.05: 3; 2022.06: 3; 2022.07: 3; 2022.08: 2; 2022.09: 3; 2022.1: 3; 2022.11: 2
مشروع اتفاقية BP | الشمالى | BP | مسند | تنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسكندرية | احمد جمال احمد | 0 | 0 | F |  | تركيب اجهزة (عدد) | تركيب اجهزة | 5- EI | 1- GN | 06.1 | تركيب اجهزة (عدد)تركيب اجهزة | 0.13333 | EIGN06.1 | 3. متوقع | 3 |  | 3 | 15 | 0.75 | 2022.12: 3
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0