## Sheet1
المشروع | الفرع | العميل | موقف الاسناد | مجال الاعمال | طبيعة المنشأة | قيمة الاعمال (جنيه) | تاريخ البداية (فعلى) | تاريخ النهاية (فعلى) | محافظة المشروع | مهندس المتابعة | Att9 | Att10 | L/E | Column1 | الموارد | Column2 | عمالة / معدات | التخصص | مهندسين / عمالة | Att4 | Att6 | SRN | الموقف | يوميات الموازنة | اجمالى اليوميات | Column3 | Column4 | Column5 | 2022.01 | 2022.02 | 2022.03 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.07 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.1 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.1 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.1 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.1 | 2025.11 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.1 | 2026.11 | 2026.12
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مشروع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E01-IN-01N | 1. مخطط | 30000 | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مشروع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E01-IN-01N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مشروع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E01-IN-01N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مشروع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E01-IN-01N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير موقع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E01-IN-02N | 1. مخطط |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير موقع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E01-IN-02N | 2. فعلى |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير موقع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E01-IN-02N | 3. متوقع |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير موقع |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E01-IN-02N | 4. مستحق |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال مدنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 3 | E01-IN-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال مدنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 3 | E01-IN-03N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال مدنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 3 | E01-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال مدنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 3 | E01-IN-03N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال ميكانيكية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 4 | E01-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال ميكانيكية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 4 | E01-IN-04N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال ميكانيكية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 4 | E01-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال ميكانيكية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 4 | E01-IN-04N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال كهربائية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 5 | E01-IN-05N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال كهربائية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 5 | E01-IN-05N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال كهربائية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 5 | E01-IN-05N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير أعمال كهربائية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 5 | E01-IN-05N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير تخطيط وتكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 6 | E01-IN-06N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير تخطيط وتكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 6 | E01-IN-06N | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير تخطيط وتكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 6 | E01-IN-06N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير تخطيط وتكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 6 | E01-IN-06N | 4. مستحق |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مكتب فنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 7 | E01-IN-07N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مكتب فنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 7 | E01-IN-07N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مكتب فنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 7 | E01-IN-07N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير مكتب فنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 7 | E01-IN-07N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير سلامة وصحة مهنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 8 | E01-IN-08N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير سلامة وصحة مهنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 8 | E01-IN-08N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير سلامة وصحة مهنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 8 | E01-IN-08N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير سلامة وصحة مهنية |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 8 | E01-IN-08N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير ضبط جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 9 | E01-IN-09N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير ضبط جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 9 | E01-IN-09N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير ضبط جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 9 | E01-IN-09N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مدير ضبط جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 9 | E01-IN-09N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تخطيط |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 10 | E01-IN-10N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تخطيط |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 10 | E01-IN-10N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تخطيط |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 10 | E01-IN-10N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تخطيط |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 10 | E01-IN-10N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 11 | E01-IN-11N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 11 | E01-IN-11N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 11 | E01-IN-11N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تكاليف |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 11 | E01-IN-11N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى مدنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 12 | E01-IN-12N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى مدنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 12 | E01-IN-12N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى مدنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 12 | E01-IN-12N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى مدنى |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 12 | E01-IN-12N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى ميكانيكا |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 13 | E01-IN-13N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى ميكانيكا |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 13 | E01-IN-13N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى ميكانيكا |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 13 | E01-IN-13N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى ميكانيكا |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 13 | E01-IN-13N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى كهرباء |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 14 | E01-IN-14N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى كهرباء |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 14 | E01-IN-14N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى كهرباء |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 14 | E01-IN-14N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مكتب فنى كهرباء |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 14 | E01-IN-14N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مهمات و مراقبة خامات |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 15 | E01-IN-15N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مهمات و مراقبة خامات |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 15 | E01-IN-15N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مهمات و مراقبة خامات |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 15 | E01-IN-15N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس مهمات و مراقبة خامات |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 15 | E01-IN-15N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس / أخصائى DCC |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 16 | E01-IN-16N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس / أخصائى DCC |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 16 | E01-IN-16N | 2. فعلى |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس / أخصائى DCC |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 16 | E01-IN-16N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس / أخصائى DCC |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | مهندسين | غير مباشرة | 16 | E01-IN-16N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | أخصائي مراقبة جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L01-IN-17N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | أخصائي مراقبة جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L01-IN-17N | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | أخصائي مراقبة جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L01-IN-17N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | أخصائي مراقبة جودة |  | عمالة | 01- ادارة مشروع | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L01-IN-17N | 4. مستحق |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E02-IN-01N | 1. مخطط |  | 540 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E02-IN-01N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E02-IN-01N | 3. متوقع |  | 540 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E02-IN-01N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E02-IN-02N | 1. مخطط |  | 450 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E02-IN-02N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E02-IN-02N | 3. متوقع |  | 450 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة مدنى |  | عمالة | 02- مدنى | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E02-IN-02N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف مدنى - عامل صيانة وانشاءات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L02-IN-03N | 1. مخطط |  | 570 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف مدنى - عامل صيانة وانشاءات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L02-IN-03N | 2. فعلى |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف مدنى - عامل صيانة وانشاءات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L02-IN-03N | 3. متوقع |  | 570 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف مدنى - عامل صيانة وانشاءات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L02-IN-03N | 4. مستحق |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مساح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L02-DI-04Y | 1. مخطط |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مساح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L02-DI-04Y | 2. فعلى |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مساح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L02-DI-04Y | 3. متوقع |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مساح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L02-DI-04Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نجار مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L02-DI-05Y | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نجار مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L02-DI-05Y | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نجار مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L02-DI-05Y | 3. متوقع |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نجار مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L02-DI-05Y | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | حداد مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L02-DI-06Y | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | حداد مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L02-DI-06Y | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | حداد مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L02-DI-06Y | 3. متوقع |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | حداد مسلح |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L02-DI-06Y | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نحات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L02-DI-07Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نحات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L02-DI-07Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نحات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L02-DI-07Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | نحات |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L02-DI-07Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مبيض |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L02-DI-08Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مبيض |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L02-DI-08Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مبيض |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L02-DI-08Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | مبيض |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L02-DI-08Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | فورمجي |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L02-DI-09Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | فورمجي |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L02-DI-09Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | فورمجي |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L02-DI-09Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | فورمجي |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L02-DI-09Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل بناء |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L02-DI-10Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل بناء |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L02-DI-10Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل بناء |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L02-DI-10Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل بناء |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L02-DI-10Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | فني معمل |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 11 | L02-IN-11N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | فني معمل |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 11 | L02-IN-11N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | فني معمل |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 11 | L02-IN-11N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | فني معمل |  | عمالة | 02- مدنى | عمالة فنية | غير مباشرة | 11 | L02-IN-11N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E03-IN-01N | 1. مخطط |  | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E03-IN-01N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E03-IN-01N | 3. متوقع |  | 540 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E03-IN-01N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E03-IN-02N | 1. مخطط |  | 630 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E03-IN-02N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E03-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة ميكانيكا |  | عمالة | 03- ميكانيكا | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E03-IN-02N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف لحام |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L03-IN-03N | 1. مخطط |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف لحام |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L03-IN-03N | 2. فعلى |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف لحام |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L03-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف لحام |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L03-IN-03N | 4. مستحق |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف براده |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L03-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف براده |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L03-IN-04N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف براده |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L03-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف براده |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L03-IN-04N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات هياكل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L03-DI-05Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات هياكل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L03-DI-05Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات هياكل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L03-DI-05Y | 3. متوقع |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات هياكل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L03-DI-05Y | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات معدات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L03-DI-06Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات معدات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L03-DI-06Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات معدات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L03-DI-06Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات معدات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 6 | L03-DI-06Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L03-DI-07Y | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L03-DI-07Y | 2. فعلى |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L03-DI-07Y | 3. متوقع |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تركيبات مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 7 | L03-DI-07Y | 4. مستحق |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L03-DI-08Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L03-DI-08Y | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L03-DI-08Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 8 | L03-DI-08Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - شبكات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L03-DI-09Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - شبكات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L03-DI-09Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - شبكات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L03-DI-09Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد مواسير - شبكات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 9 | L03-DI-09Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L03-DI-10Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L03-DI-10Y | 2. فعلى |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L03-DI-10Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام خطوط |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 10 | L03-DI-10Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - كهرباء |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 11 | L03-DI-11Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - كهرباء |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 11 | L03-DI-11Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - كهرباء |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 11 | L03-DI-11Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - كهرباء |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 11 | L03-DI-11Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - أرجون |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 12 | L03-DI-12Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - أرجون |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 12 | L03-DI-12Y | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - أرجون |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 12 | L03-DI-12Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مواسير - أرجون |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 12 | L03-DI-12Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أستيل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 13 | L03-DI-13Y | 1. مخطط |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أستيل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 13 | L03-DI-13Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أستيل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 13 | L03-DI-13Y | 3. متوقع |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أستيل |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 13 | L03-DI-13Y | 4. مستحق |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 14 | L03-DI-14Y | 1. مخطط |  | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 14 | L03-DI-14Y | 2. فعلى |  | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 14 | L03-DI-14Y | 3. متوقع |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام مستودعات |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 14 | L03-DI-14Y | 4. مستحق |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام نصف أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 15 | L03-DI-15Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام نصف أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 15 | L03-DI-15Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام نصف أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 15 | L03-DI-15Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام نصف أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 15 | L03-DI-15Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 16 | L03-DI-16Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 16 | L03-DI-16Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 16 | L03-DI-16Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | لحام أتوماتيك |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | مباشرة | 16 | L03-DI-16Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مصور أشعة |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L03-IN-17N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مصور أشعة |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L03-IN-17N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مصور أشعة |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L03-IN-17N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مصور أشعة |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 17 | L03-IN-17N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | معالج حرارى |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 18 | L03-IN-18N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | معالج حرارى |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 18 | L03-IN-18N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | معالج حرارى |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 18 | L03-IN-18N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | معالج حرارى |  | عمالة | 03- ميكانيكا | عمالة فنية | غير مباشرة | 18 | L03-IN-18N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E04-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E04-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E04-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس تنفيذ كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E04-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E04-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E04-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E04-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ضبط جودة كهرباء |  | عمالة | 04- كهرباء | مهندسين | غير مباشرة | 2 | E04-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تفصيل وتركيب تريهات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L04-DI-03Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تفصيل وتركيب تريهات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L04-DI-03Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تفصيل وتركيب تريهات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L04-DI-03Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد تفصيل وتركيب تريهات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L04-DI-03Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | كهربائى أجهزة وتركيبات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L04-DI-04Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | كهربائى أجهزة وتركيبات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L04-DI-04Y | 2. فعلى |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | كهربائى أجهزة وتركيبات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L04-DI-04Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | كهربائى أجهزة وتركيبات |  | عمالة | 04- كهرباء | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L04-DI-04Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد حجر |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 1 | L05-DI-01Y | 1. مخطط |  | 1110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد حجر |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 1 | L05-DI-01Y | 2. فعلى |  | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد حجر |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 1 | L05-DI-01Y | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد حجر |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 1 | L05-DI-01Y | 4. مستحق |  | 930 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | بحرى أعمال رفع وتحميل |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L05-DI-02Y | 1. مخطط |  | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | بحرى أعمال رفع وتحميل |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L05-DI-02Y | 2. فعلى |  | 1350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | بحرى أعمال رفع وتحميل |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L05-DI-02Y | 3. متوقع |  | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | بحرى أعمال رفع وتحميل |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L05-DI-02Y | 4. مستحق |  | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تستيف |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L05-DI-03Y | 1. مخطط |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تستيف |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L05-DI-03Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تستيف |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L05-DI-03Y | 3. متوقع |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تستيف |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L05-DI-03Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سباك |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L05-IN-04N | 1. مخطط |  | 720 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سباك |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L05-IN-04N | 2. فعلى |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سباك |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L05-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سباك |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L05-IN-04N | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي تركيبات - خدمة موقع |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L05-IN-05N | 1. مخطط |  | 540 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي تركيبات - خدمة موقع |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L05-IN-05N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي تركيبات - خدمة موقع |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L05-IN-05N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي تركيبات - خدمة موقع |  | عمالة | 05- عام | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L05-IN-05N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E06-IN-01N | 1. مخطط |  | 570 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E06-IN-01N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E06-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E06-IN-01N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L06-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L06-IN-02N | 2. فعلى |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L06-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L06-IN-02N | 4. مستحق |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L06-IN-03N | 1. مخطط |  | 570 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L06-IN-03N | 2. فعلى |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L06-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سلامة و صحة مهنية |  | عمالة | 06- امن صناعى | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L06-IN-03N | 4. مستحق |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ترميل ودهان وعزل |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E07-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ترميل ودهان وعزل |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E07-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ترميل ودهان وعزل |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E07-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس ترميل ودهان وعزل |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E07-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل ترميل و دهان |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L07-DI-02Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل ترميل و دهان |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L07-DI-02Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل ترميل و دهان |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L07-DI-02Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل ترميل و دهان |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L07-DI-02Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تغليف |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L07-DI-03Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تغليف |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L07-DI-03Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تغليف |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L07-DI-03Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل تغليف |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L07-DI-03Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L07-DI-04Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L07-DI-04Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L07-DI-04Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | براد عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 4 | L07-DI-04Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L07-DI-05Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L07-DI-05Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L07-DI-05Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborY |  | عامل عزل حرارى |  | عمالة | 07- ترميل ودهان | عمالة فنية | مباشرة | 5 | L07-DI-05Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سقالات وشدة معدنية |  | عمالة | 08- سقالات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E08-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سقالات وشدة معدنية |  | عمالة | 08- سقالات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E08-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سقالات وشدة معدنية |  | عمالة | 08- سقالات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E08-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس سقالات وشدة معدنية |  | عمالة | 08- سقالات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E08-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سقالات |  | عمالة | 08- سقالات | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L08-IN-02N | 1. مخطط |  | 1560 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سقالات |  | عمالة | 08- سقالات | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L08-IN-02N | 2. فعلى |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سقالات |  | عمالة | 08- سقالات | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L08-IN-02N | 3. متوقع |  | 1260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل سقالات |  | عمالة | 08- سقالات | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L08-IN-02N | 4. مستحق |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس أختبارات |  | عمالة | 09- اختبارات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E09-IN-01N | 1. مخطط |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس أختبارات |  | عمالة | 09- اختبارات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E09-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس أختبارات |  | عمالة | 09- اختبارات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E09-IN-01N | 3. متوقع |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس أختبارات |  | عمالة | 09- اختبارات | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E09-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشغل ماكينات |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L09-DI-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشغل ماكينات |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L09-DI-02N | 2. فعلى |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشغل ماكينات |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L09-DI-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشغل ماكينات |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 2 | L09-DI-02N | 4. مستحق |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل رباط / اختبارات هيدروليكية |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L09-DI-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل رباط / اختبارات هيدروليكية |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L09-DI-03N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل رباط / اختبارات هيدروليكية |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L09-DI-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | عامل رباط / اختبارات هيدروليكية |  | عمالة | 09- اختبارات | عمالة فنية | مباشرة | 3 | L09-DI-03N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E10-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E10-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E10-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مهندس صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | مهندسين | غير مباشرة | 1 | E10-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L10-IN-02N | 1. مخطط |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L10-IN-02N | 2. فعلى |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L10-IN-02N | 3. متوقع |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف صيانة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 2 | L10-IN-02N | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L10-IN-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L10-IN-03N | 2. فعلى |  | 390 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L10-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | مشرف معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 3 | L10-IN-03N | 4. مستحق |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | وناش |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L10-IN-04N | 1. مخطط |  | 1170 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | وناش |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L10-IN-04N | 2. فعلى |  | 390 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | وناش |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L10-IN-04N | 3. متوقع |  | 1020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | وناش |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 4 | L10-IN-04N | 4. مستحق |  | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة ثقيلة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L10-IN-05N | 1. مخطط |  | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة ثقيلة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L10-IN-05N | 2. فعلى |  | 2040 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة ثقيلة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L10-IN-05N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة ثقيلة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 5 | L10-IN-05N | 4. مستحق |  | 1770 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة خفيفة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 6 | L10-IN-06N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة خفيفة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 6 | L10-IN-06N | 2. فعلى |  | 2040 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة خفيفة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 6 | L10-IN-06N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | سائق معدة خفيفة |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 6 | L10-IN-06N | 4. مستحق |  | 1650 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي بنزين |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 7 | L10-IN-07N | 1. مخطط |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي بنزين |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 7 | L10-IN-07N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي بنزين |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 7 | L10-IN-07N | 3. متوقع |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي بنزين |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 7 | L10-IN-07N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي ديزل |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 8 | L10-IN-08N | 1. مخطط |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي ديزل |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 8 | L10-IN-08N | 2. فعلى |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي ديزل |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 8 | L10-IN-08N | 3. متوقع |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | ميكانيكي ديزل |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 8 | L10-IN-08N | 4. مستحق |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي قوى |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 9 | L10-IN-09N | 1. مخطط |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي قوى |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 9 | L10-IN-09N | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي قوى |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 9 | L10-IN-09N | 3. متوقع |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي قوى |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 9 | L10-IN-09N | 4. مستحق |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 10 | L10-IN-10N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 10 | L10-IN-10N | 2. فعلى |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 10 | L10-IN-10N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | LaborN |  | كهربائي معدات |  | عمالة | 10- صيانة | عمالة فنية | غير مباشرة | 10 | L10-IN-10N | 4. مستحق |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | سايدبوم |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 1 | Q01-IN-01Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | سايدبوم |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 1 | Q01-IN-01Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | سايدبوم |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 1 | Q01-IN-01Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | سايدبوم |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 1 | Q01-IN-01Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش (اكبر من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 2 | Q01-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش (اكبر من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 2 | Q01-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش (اكبر من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 2 | Q01-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش (اكبر من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 2 | Q01-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ونش (اقل من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 3 | Q01-IN-03Y | 1. مخطط |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ونش (اقل من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 3 | Q01-IN-03Y | 2. فعلى |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ونش (اقل من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 3 | Q01-IN-03Y | 3. متوقع |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ونش (اقل من 100 طن) |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 3 | Q01-IN-03Y | 4. مستحق |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بوم مان لفت |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 4 | Q01-IN-04Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بوم مان لفت |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 4 | Q01-IN-04Y | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بوم مان لفت |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 4 | Q01-IN-04Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بوم مان لفت |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 4 | Q01-IN-04Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش برجى |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 5 | Q01-IN-05N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش برجى |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 5 | Q01-IN-05N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش برجى |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 5 | Q01-IN-05N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش برجى |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 5 | Q01-IN-05N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش شوكة |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 6 | Q01-IN-06N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش شوكة |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 6 | Q01-IN-06N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش شوكة |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 6 | Q01-IN-06N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ونش شوكة |  | معدات | 01- روافع | معدات | غير مباشرة | 6 | Q01-IN-06N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بلدوزر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q02-IN-01Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بلدوزر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q02-IN-01Y | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بلدوزر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q02-IN-01Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بلدوزر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q02-IN-01Y | 4. مستحق |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | لودر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q02-IN-02Y | 1. مخطط |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | لودر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q02-IN-02Y | 2. فعلى |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | لودر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q02-IN-02Y | 3. متوقع |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | لودر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q02-IN-02Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | حفار |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q02-IN-03Y | 1. مخطط |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | حفار |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q02-IN-03Y | 2. فعلى |  | 630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | حفار |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q02-IN-03Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | حفار |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q02-IN-03Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بوب كات |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 4 | Q02-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بوب كات |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 4 | Q02-IN-04N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بوب كات |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 4 | Q02-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بوب كات |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 4 | Q02-IN-04N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | جريدر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 5 | Q02-IN-05Y | 1. مخطط |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | جريدر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 5 | Q02-IN-05Y | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | جريدر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 5 | Q02-IN-05Y | 3. متوقع |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | جريدر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 5 | Q02-IN-05Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس تربة |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 6 | Q02-IN-06Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس تربة |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 6 | Q02-IN-06Y | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس تربة |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 6 | Q02-IN-06Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس تربة |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 6 | Q02-IN-06Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ترنشر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 7 | Q02-IN-07N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ترنشر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 7 | Q02-IN-07N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ترنشر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 7 | Q02-IN-07N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ترنشر |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 7 | Q02-IN-07N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | قلاب |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 8 | Q02-IN-08Y | 1. مخطط |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | قلاب |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 8 | Q02-IN-08Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | قلاب |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 8 | Q02-IN-08Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | قلاب |  | معدات | 02- تربة | معدات | غير مباشرة | 8 | Q02-IN-08Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | محطة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q03-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | محطة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q03-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | محطة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q03-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | محطة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 1 | Q03-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | سيارة نقل خرسانة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q03-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | سيارة نقل خرسانة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q03-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | سيارة نقل خرسانة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q03-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | سيارة نقل خرسانة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 2 | Q03-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مضخة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q03-IN-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مضخة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q03-IN-03N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مضخة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q03-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مضخة خرسانة |  | معدات | 03- خرسانة | معدات | غير مباشرة | 3 | Q03-IN-03N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | فنشر اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 1 | Q04-IN-01Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | فنشر اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 1 | Q04-IN-01Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | فنشر اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 1 | Q04-IN-01Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | فنشر اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 1 | Q04-IN-01Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 2 | Q04-IN-02Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 2 | Q04-IN-02Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 2 | Q04-IN-02Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | هراس اسفلت |  | معدات | 04- اسفلت | معدات | غير مباشرة | 2 | Q04-IN-02Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحفر الموجه |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 1 | Q05-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحفر الموجه |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 1 | Q05-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحفر الموجه |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 1 | Q05-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحفر الموجه |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 1 | Q05-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات حفر الاساسات |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 2 | Q05-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات حفر الاساسات |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 2 | Q05-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات حفر الاساسات |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 2 | Q05-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات حفر الاساسات |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 2 | Q05-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحوائط اللوحية |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 3 | Q05-IN-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحوائط اللوحية |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 3 | Q05-IN-03N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحوائط اللوحية |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 3 | Q05-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ماكينات الحوائط اللوحية |  | معدات | 05- تخصصية | معدات | غير مباشرة | 3 | Q05-IN-03N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار زراعى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 1 | Q06-IN-01N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار زراعى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 1 | Q06-IN-01N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار زراعى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 1 | Q06-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار زراعى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 1 | Q06-IN-01N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار كاتينة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 2 | Q06-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار كاتينة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 2 | Q06-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار كاتينة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 2 | Q06-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | جرار كاتينة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 2 | Q06-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تريلا |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 3 | Q06-IN-03N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تريلا |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 3 | Q06-IN-03N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تريلا |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 3 | Q06-IN-03N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تريلا |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 3 | Q06-IN-03N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | لورى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 4 | Q06-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | لورى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 4 | Q06-IN-04N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | لورى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 4 | Q06-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | لورى |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 4 | Q06-IN-04N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كساحة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 5 | Q06-IN-05N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كساحة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 5 | Q06-IN-05N | 2. فعلى |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كساحة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 5 | Q06-IN-05N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كساحة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 5 | Q06-IN-05N | 4. مستحق |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك سولار |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 6 | Q06-IN-06N | 1. مخطط |  | 720 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك سولار |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 6 | Q06-IN-06N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك سولار |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 6 | Q06-IN-06N | 3. متوقع |  | 720 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك سولار |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 6 | Q06-IN-06N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك مياة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 7 | Q06-IN-07N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك مياة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 7 | Q06-IN-07N | 2. فعلى |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك مياة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 7 | Q06-IN-07N | 3. متوقع |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | تنك مياة |  | معدات | 06- نقل ثقيل | معدات | غير مباشرة | 7 | Q06-IN-07N | 4. مستحق |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بنسة لحام |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 1 | Q07-IN-01Y | 1. مخطط |  | 510 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بنسة لحام |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 1 | Q07-IN-01Y | 2. فعلى |  | 990 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بنسة لحام |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 1 | Q07-IN-01Y | 3. متوقع |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | بنسة لحام |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 1 | Q07-IN-01Y | 4. مستحق |  | 390 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 2 | Q07-IN-02Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 2 | Q07-IN-02Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 2 | Q07-IN-02Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 2 | Q07-IN-02Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام نصف اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 3 | Q07-IN-03Y | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام نصف اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 3 | Q07-IN-03Y | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام نصف اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 3 | Q07-IN-03Y | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentY |  | ماكينة لحام نصف اتوماتيك |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 3 | Q07-IN-03Y | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد اقل من 100 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 4 | Q07-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد اقل من 100 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 4 | Q07-IN-04N | 2. فعلى |  | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد اقل من 100 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 4 | Q07-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد اقل من 100 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 4 | Q07-IN-04N | 4. مستحق |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد أكبر من 300 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 5 | Q07-IN-05N | 1. مخطط |  | 2160 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد أكبر من 300 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 5 | Q07-IN-05N | 2. فعلى |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد أكبر من 300 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 5 | Q07-IN-05N | 3. متوقع |  | 2160 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد أكبر من 300 ك.ف.ا |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 5 | Q07-IN-05N | 4. مستحق |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد من 100 ك.ف.ا حتي 300 ك.ف.أ |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 6 | Q07-IN-06N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد من 100 ك.ف.ا حتي 300 ك.ف.أ |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 6 | Q07-IN-06N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد من 100 ك.ف.ا حتي 300 ك.ف.أ |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 6 | Q07-IN-06N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | مولد من 100 ك.ف.ا حتي 300 ك.ف.أ |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 6 | Q07-IN-06N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور اختبارات |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 7 | Q07-IN-07N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور اختبارات |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 7 | Q07-IN-07N | 2. فعلى |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور اختبارات |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 7 | Q07-IN-07N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور اختبارات |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 7 | Q07-IN-07N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور ترميل ودهان |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 8 | Q07-IN-08N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور ترميل ودهان |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 8 | Q07-IN-08N | 2. فعلى |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور ترميل ودهان |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 8 | Q07-IN-08N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | كمبريسور ترميل ودهان |  | معدات | 07- اخرى | معدات | غير مباشرة | 8 | Q07-IN-08N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | دوبل كابينة |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 1 | Q08-IN-01N | 1. مخطط |  | 3060 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | دوبل كابينة |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 1 | Q08-IN-01N | 2. فعلى |  | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | دوبل كابينة |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 1 | Q08-IN-01N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | دوبل كابينة |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 1 | Q08-IN-01N | 4. مستحق |  | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بيك اب |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 2 | Q08-IN-02N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بيك اب |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 2 | Q08-IN-02N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بيك اب |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 2 | Q08-IN-02N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | بيك اب |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 2 | Q08-IN-02N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ملاكى |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 3 | Q08-IN-03N | 1. مخطط |  | 360 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ملاكى |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 3 | Q08-IN-03N | 2. فعلى |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ملاكى |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 3 | Q08-IN-03N | 3. متوقع |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | ملاكى |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 3 | Q08-IN-03N | 4. مستحق |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | اسعاف |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 4 | Q08-IN-04N | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | اسعاف |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 4 | Q08-IN-04N | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | اسعاف |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 4 | Q08-IN-04N | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquipmentN |  | اسعاف |  | معدات | 08- نقل افراد | معدات | غير مباشرة | 4 | Q08-IN-04N | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1. مخطط |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 2. فعلى |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 3. متوقع |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 4. مستحق |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0