## Sheet1
المشروع | الفرع | العميل | موقف الاسناد | مجال الاعمال | طبيعة المنشأة | قيمة الاعمال (جنيه) | تاريخ البداية (فعلى) | تاريخ النهاية (فعلى) | محافظة المشروع | مهندس المتابعة | Att9 | Att10 | Status | Column1 | النشاط | Class. | Descipline | Sub-Descipline | Activity Nu. | Att5 | MD/Unit | SRN | الموقف | الكمية الاجمالية | مقاول باطن | ذاتى | معدل الفرقة | معامل تصحيح المعدل | 2022.01 | 2022.02 | 2022.03 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.07 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.1 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.1 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.1 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.1 | 2025.11 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.1 | 2026.11 | 2026.12
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | بدن (15000-25000 م3) | 7- TK | 3- TK | 01.5 | تركيب مستودعات راسى (طن)بدن (15000-25000 م3) | 0.58333 | TKTK01.5 | 1. مخطط | 120 |  | 120 | 12 | 0.5 | 2022.09: 40; 2022.1: 40; 2022.11: 40
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | بدن (15000-25000 م3) | 7- TK | 3- TK | 01.5 | تركيب مستودعات راسى (طن)بدن (15000-25000 م3) | 0.58333 | TKTK01.5 | 2. فعلى | 60 |  | 60 | 12 | 0.5 | 2022.1: 8; 2022.11: 52
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | بدن (15000-25000 م3) | 7- TK | 3- TK | 01.5 | تركيب مستودعات راسى (طن)بدن (15000-25000 م3) | 0.58333 | TKTK01.5 | 3. متوقع | 50 |  | 50 | 12 | 0.5 | 2022.11: 0; 2022.12: 50
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | قواعد | 7- TK | 3- TK | 03.1 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طقواعد | 0.04 | TKTK03.1 | 1. مخطط | 4900 |  | 4900 | 100 | 0.9 | 2022.08: 0; 2022.09: 2450; 2022.1: 2450
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | قواعد | 7- TK | 3- TK | 03.1 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طقواعد | 0.04 | TKTK03.1 | 2. فعلى | 4400 |  | 4400 | 100 | 0.9 | 2022.09: 1900; 2022.1: 1500; 2022.11: 1000
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | قواعد | 7- TK | 3- TK | 03.1 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طقواعد | 0.04 | TKTK03.1 | 3. متوقع | 500 |  | 500 | 100 | 0.9 | 2022.08: 0; 2022.11: 0; 2022.12: 500
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - افقى | 7- TK | 3- TK | 03.2 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - افقى | 0.057143 | TKTK03.2 | 1. مخطط | 6476 |  | 6476 | 35 | 0.9 | 2022.09: 6476
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - افقى | 7- TK | 3- TK | 03.2 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - افقى | 0.057143 | TKTK03.2 | 2. فعلى | 6170 |  | 6170 | 35 | 0.9 | 2022.09: 6000; 2022.11: 170
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - افقى | 7- TK | 3- TK | 03.2 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - افقى | 0.057143 | TKTK03.2 | 3. متوقع | 100 |  | 100 | 35 | 0.9 | 2022.11: 0; 2022.12: 100
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - راسى | 7- TK | 3- TK | 03.3 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - راسى | 0.13333 | TKTK03.3 | 1. مخطط | 139 |  | 139 | 15 | 0.9 | 2022.1: 100; 2022.11: 39
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - راسى | 7- TK | 3- TK | 03.3 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - راسى | 0.13333 | TKTK03.3 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 15 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | بدن - راسى | 7- TK | 3- TK | 03.3 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طبدن - راسى | 0.13333 | TKTK03.3 | 3. متوقع | 150 |  | 150 | 15 | 0.9 | 2022.11: 100; 2022.12: 50
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | سقف | 7- TK | 3- TK | 03.4 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طسقف | 0.025 | TKTK03.4 | 1. مخطط | 500 |  | 500 | 80 | 0.9 | 2022.1: 300; 2022.11: 200
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | سقف | 7- TK | 3- TK | 03.4 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طسقف | 0.025 | TKTK03.4 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 80 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.ط | سقف | 7- TK | 3- TK | 03.4 | لحام مستودعات راسى (مانيوال) م.طسقف | 0.025 | TKTK03.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 80 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | ملحقات | 7- TK | 3- TK | 01.10 | تركيب مستودعات راسى (طن)ملحقات | 14 | TKTK01.10 | 1. مخطط | 45 |  | 45 | 0.5 | 0.5 | 2022.09: 5; 2022.1: 20; 2022.11: 10; 2022.12: 10
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | ملحقات | 7- TK | 3- TK | 01.10 | تركيب مستودعات راسى (طن)ملحقات | 14 | TKTK01.10 | 2. فعلى | 51 |  | 51 | 0.5 | 0.5 | 2022.09: 41; 2022.11: 10
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | تركيب مستودعات راسى (طن) | ملحقات | 7- TK | 3- TK | 01.10 | تركيب مستودعات راسى (طن)ملحقات | 14 | TKTK01.10 | 3. متوقع | 6 |  | 6 | 0.5 | 0.5 | 2022.11: 0; 2022.12: 6
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 1. مخطط | 620 | 620 | 0 | 2.5 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 2. فعلى | 400 | 400 | 0 | 2.5
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 2.5
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | اختبارات مستودعات (عدد) | اختبارات مستودعات | 7- TK | 3- TK | 05.1 | اختبارات مستودعات (عدد)اختبارات مستودعات | 0 | TKTK05.1 | 1. مخطط | 5 |  | 5 | 0.1 | 0.6 | 2022.09: 1; 2022.1: 1; 2022.11: 2; 2022.12: 1
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | اختبارات مستودعات (عدد) | اختبارات مستودعات | 7- TK | 3- TK | 05.1 | اختبارات مستودعات (عدد)اختبارات مستودعات | 0 | TKTK05.1 | 2. فعلى | 4 |  | 4 | 0.1 | 0.6 | 2022.1: 1; 2022.11: 3
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | اختبارات مستودعات (عدد) | اختبارات مستودعات | 7- TK | 3- TK | 05.1 | اختبارات مستودعات (عدد)اختبارات مستودعات | 0 | TKTK05.1 | 3. متوقع | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.6 | 2022.09: 1; 2022.11: 0; 2022.12: 0
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | حفر ميكانيكى (م3) | تربة صخرية | 1- CV | 1- GN | 02.4 | حفر ميكانيكى (م3)تربة صخرية | 0.02 | CVGN02.4 | 1. مخطط | 4650 |  | 4650 | 25 | 0.9 | 2022.09: 4650
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | حفر ميكانيكى (م3) | تربة صخرية | 1- CV | 1- GN | 02.4 | حفر ميكانيكى (م3)تربة صخرية | 0.02 | CVGN02.4 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 25 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | حفر ميكانيكى (م3) | تربة صخرية | 1- CV | 1- GN | 02.4 | حفر ميكانيكى (م3)تربة صخرية | 0.02 | CVGN02.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 25 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | ردم خطوط (م.ط) | ابتدائي | 1- CV | 2- PL | 08.1 | ردم خطوط (م.ط)ابتدائي | 0 | CVPL08.1 | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 500 | 0.5
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | ردم خطوط (م.ط) | ابتدائي | 1- CV | 2- PL | 08.1 | ردم خطوط (م.ط)ابتدائي | 0 | CVPL08.1 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 500 | 0.5
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | ردم خطوط (م.ط) | ابتدائي | 1- CV | 2- PL | 08.1 | ردم خطوط (م.ط)ابتدائي | 0 | CVPL08.1 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 500 | 0.5
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | تسويات (م2) | تسويات | 1- CV | 1- GN | 08.1 | تسويات (م2)تسويات | 0.0042857 | CVGN08.1 | 1. مخطط | 39525 |  | 39525 | 700 | 0.9 | 2022.09: 15500; 2022.1: 24025
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | تسويات (م2) | تسويات | 1- CV | 1- GN | 08.1 | تسويات (م2)تسويات | 0.0042857 | CVGN08.1 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 700 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | تسويات (م2) | تسويات | 1- CV | 1- GN | 08.1 | تسويات (م2)تسويات | 0.0042857 | CVGN08.1 | 3. متوقع | 39525 |  | 39525 | 700 | 0.9 | 2022.09: 15500; 2022.1: 24025
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 1. مخطط | 1329.58 |  | 1329.58 | 100 | 0.9 | 2022.09: 534; 2022.1: 495.58; 2022.11: 300
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 2. فعلى | 1329.58 |  | 1329.58 | 100 | 0.9 | 2022.09: 631.4567; 2022.1: 631.4567; 2022.11: 66.6667
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | خرسانة مسلحة (م2) | بلاطات (10-15 سم) | 1- CV | 1- GN | 13.5 | خرسانة مسلحة (م2)بلاطات (10-15 سم) | 0.025 | CVGN13.5 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 100 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0.5 | 1
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 2. فعلى | 12 |  | 12 | 0.5 | 1 | 2022.1: 6; 2022.11: 6
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 3. متوقع | 6 |  | 6 | 0.5 | 1 | 2022.11: 0; 2022.12: 6
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 1. مخطط | 548 |  | 548 | 2.5 | 0.9 | 2022.09: 353.4; 2022.1: 194.6
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 2. فعلى | 80 |  | 80 | 2.5 | 0.9 | 2022.1: 40; 2022.11: 40
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | خرسانة مسلحة (م3) | حوائط | 1- CV | 1- GN | 13.4 | خرسانة مسلحة (م3)حوائط | 1 | CVGN13.4 | 3. متوقع | 393.4 |  | 393.4 | 2.5 | 0.9 | 2022.09: 353.4; 2022.11: 0; 2022.12: 40
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | دك ودمك (م2) | دك ودمك | 1- CV | 1- GN | 06.1 | دك ودمك (م2)دك ودمك | 0.007 | CVGN06.1 | 1. مخطط | 5425 |  | 5425 | 500 | 0.9 | 2022.09: 5425
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | دك ودمك (م2) | دك ودمك | 1- CV | 1- GN | 06.1 | دك ودمك (م2)دك ودمك | 0.007 | CVGN06.1 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 500 | 0.9
مشروع صحار-عبري | عمان | بتروبل | مسند | تنفيذ | خطوط | 1883700 | 43310 | 44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |  | دك ودمك (م2) | دك ودمك | 1- CV | 1- GN | 06.1 | دك ودمك (م2)دك ودمك | 0.007 | CVGN06.1 | 3. متوقع | 5425 |  | 5425 | 500 | 0.9 | 2022.09: 5425
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0