## Sheet1
المشروع | الفرع | العميل | موقف الاسناد | مجال الاعمال | طبيعة المنشأة | قيمة الاعمال (جنيه) | تاريخ البداية (فعلى) | تاريخ النهاية (فعلى) | محافظة المشروع | مهندس المتابعة | Att9 | Att10 | Status | Column1 | النشاط | Class. | Descipline | Sub-Descipline | Activity Nu. | Att5 | MD/Unit | SRN | الموقف | الكمية الاجمالية | مقاول باطن | ذاتى | معدل الفرقة | معامل تصحيح المعدل | 2022.01 | 2022.02 | 2022.03 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.07 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.1 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.1 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.1 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.1 | 2025.11 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.1 | 2026.11 | 2026.12
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 1. مخطط | 8000 |  | 8000 | 30 | 1 | 2022.09: 3600; 2022.1: 4400
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 2. فعلى | 8000 |  | 8000 | 30 | 1 | 2022.09: 3600; 2022.1: 4300; 2022.11: 100
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 30 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 1. مخطط | 15290 |  | 15290 | 30 | 1 | 2022.09: 3900; 2022.1: 4070; 2022.11: 7320
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 2. فعلى | 12770 |  | 12770 | 30 | 1 | 2022.09: 4600; 2022.1: 4470; 2022.11: 3700
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 3. متوقع | 3620 |  | 3620 | 30 | 1 | 2022.12: 3620; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 1. مخطط | 12974 |  | 12974 | 24 | 0.75 | 2022.09: 2000; 2022.1: 4881; 2022.11: 4903; 2022.12: 1190
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 2. فعلى | 9816 |  | 9816 | 24 | 0.75 | 2022.09: 1770; 2022.1: 3146; 2022.11: 4900
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 3. متوقع | 1190 |  | 1190 | 24 | 0.75 | 2022.12: 1190; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 1. مخطط | 20 |  | 20 | 3.5 | 1 | 2022.09: 10; 2022.1: 10
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 2. فعلى | 14 |  | 14 | 3.5 | 1 | 2022.09: 5; 2022.1: 3; 2022.11: 6
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.2 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات متوسطة (15-40 cm) | 1.8571 | STGN02.2 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 3.5 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 1. مخطط | 30 |  | 30 | 0.5 | 1 | 2022.09: 10; 2022.1: 20
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 2. فعلى | 24 |  | 24 | 0.5 | 1 | 2022.09: 7; 2022.1: 5; 2022.11: 12
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 1. مخطط | 100 |  | 100 | 0.5 | 1 | 2022.09: 20; 2022.1: 40; 2022.11: 40
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 2. فعلى | 92 |  | 92 | 0.5 | 1 | 2022.09: 22; 2022.1: 30; 2022.11: 40
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 1. مخطط | 8263.3333 |  | 8263.3333 | 150 | 1 | 2022.09: 2500; 2022.1: 2823.3333; 2022.11: 2440; 2022.12: 500
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 2. فعلى | 7000 |  | 7000 | 150 | 1 | 2022.09: 2300; 2022.1: 2200; 2022.11: 2500
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 3. متوقع | 500 |  | 500 | 150 | 1 | 2022.12: 500; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 1. مخطط | 1600 |  | 1600 | 80 | 1 | 2022.1: 850; 2022.11: 750
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 2. فعلى | 900 |  | 900 | 80 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 400; 2022.11: 500
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 80 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 1. مخطط | 255 |  | 255 | 4 | 1 | 2022.1: 130; 2022.11: 125
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 2. فعلى | 100 |  | 100 | 4 | 1 | 2022.1: 30; 2022.11: 70
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 2022.09: 0; 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 1. مخطط | 2400 |  | 2400 | 80 | 1 | 2023.01: 800; 2023.02: 800; 2023.03: 800
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 80 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب حوامل كابلات (م.ط) | تركيب حوامل كابلات | 5- EI | 1- GN | 01.6 | تركيب حوامل كابلات (م.ط)تركيب حوامل كابلات | 0.125 | EIGN01.6 | 3. متوقع | 2400 |  | 2400 | 80 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 800; 2023.02: 800; 2023.03: 800; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0.5 | 1
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (<10 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.4 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (<10 cm) | 13 | STGN02.4 | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 0; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 1. مخطط | 20000 |  | 20000 | 30 | 1 | 2022.11: 4000; 2022.12: 4500; 2023.01: 4500; 2023.02: 3500; 2023.03: 3500
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 2. فعلى | 500 |  | 500 | 30 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 500
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 3. متوقع | 16000 |  | 16000 | 30 | 1 | 2022.12: 4500; 2023.01: 4500; 2023.02: 3500; 2023.03: 3500; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 1. مخطط | 34000 |  | 34000 | 30 | 1 | 2022.11: 2700; 2022.12: 6000; 2023.01: 7000; 2023.02: 7000; 2023.03: 7000; 2023.04: 4300
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 30 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تصنيع مواسير (ب.ق) | CS - (<3") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 01.3 | تصنيع مواسير (ب.ق)CS - (<3") - XS 120 | 0.26667 | PIGN01.3 | 3. متوقع | 31300 |  | 31300 | 30 | 1 | 2022.12: 6000; 2023.01: 7000; 2023.02: 7000; 2023.03: 7000; 2023.04: 4300; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 1. مخطط | 30000 |  | 30000 | 24 | 0.75 | 2022.12: 4000; 2023.01: 4000; 2023.02: 4000; 2023.03: 4000; 2023.04: 4000; 2023.05: 4000; 2023.06: 3000; 2023.07: 2000; 2023.08: 1000
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 24 | 0.75 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب مواسير (ب.ق) | CS - (>22") - XS 120 | 2- PI | 1- GN | 02.12 | تركيب مواسير (ب.ق)CS - (>22") - XS 120 | 0.33333 | PIGN02.12 | 3. متوقع | 30000 |  | 30000 | 24 | 0.75 | 2022.12: 4000; 2023.01: 4000; 2023.02: 4000; 2023.03: 4000; 2023.04: 4000; 2023.05: 4000; 2023.06: 3000; 2023.07: 2000; 2023.08: 1000; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 1. مخطط | 200 |  | 200 | 0.5 | 1 | 2022.12: 20; 2023.01: 20; 2023.02: 20; 2023.03: 20; 2023.04: 20; 2023.05: 20; 2023.06: 20; 2023.07: 10; 2023.08: 10; 2023.09: 20; 2023.1: 20
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0.5 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب معدات (طن) | طلمبة وضواغط | 4- EQ | 1- GN | 01.4 | تركيب معدات (طن)طلمبة وضواغط | 13 | Q GN01.4 | 3. متوقع | 200 |  | 200 | 0.5 | 1 | 2022.12: 20; 2023.01: 20; 2023.02: 20; 2023.03: 20; 2023.04: 20; 2023.05: 20; 2023.06: 20; 2023.07: 10; 2023.08: 10; 2023.09: 20; 2023.1: 20; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 1. مخطط | 18000 |  | 18000 | 150 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 2233.3333; 2022.12: 3500; 2023.01: 3833.3333; 2023.02: 3500; 2023.03: 3500; 2023.04: 1433.3333; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 150 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | ترميل - وجه اول (م2) | مواسير | 6-TH | 1- GN | 01.1 | ترميل - وجه اول (م2)مواسير | 0.08 | THGN01.1 | 3. متوقع | 15766.6667 |  | 15766.6667 | 150 | 1 | 2022.12: 3500; 2023.01: 3833.3333; 2023.02: 3500; 2023.03: 3500; 2023.04: 1433.3333; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 1. مخطط | 450 |  | 450 | 4 | 1 | 2023.01: 150; 2023.02: 150; 2023.03: 150
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب لوحات (عدد) | تركيب لوحات | 5- EI | 1- GN | 04.1 | تركيب لوحات (عدد)تركيب لوحات | 0.75 | EIGN04.1 | 3. متوقع | 450 |  | 450 | 4 | 1 | 2022.12: 0; 2023.01: 150; 2023.02: 150; 2023.03: 150; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | P |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.3 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 2.6 | STGN02.3 | 1. مخطط | 484 |  | 484 | 2.5 | 1 | 2022.1: 148; 2022.11: 148; 2022.12: 148; 2023.01: 40
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | A |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.3 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 2.6 | STGN02.3 | 2. فعلى | 5 |  | 5 | 2.5 | 1 | 2022.09: 0; 2022.1: 0; 2022.11: 5
مشروع MEG Modules | ظهر | 0 | مسند | تنفيذ | محطات | 100000000 | 44682 | 44926 | بورسعيد | محمود شهوان | 0 | 0 | F |  | تركيب هياكل معدنية (طن) | قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 3- ST | 1- GN | 02.3 | تركيب هياكل معدنية (طن)قطاعات خفيفة (10-15 cm) | 2.6 | STGN02.3 | 3. متوقع | 188 |  | 188 | 2.5 | 1 | 2022.12: 148; 2023.01: 40; 2023.02: 0; 2023.03: 0; 2023.04: 0; 2023.05: 0; 2023.06: 0; 2023.07: 0; 2023.08: 0; 2023.09: 0; 2023.1: 0; 2023.11: 0; 2023.12: 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1. مخطط | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2. فعلى | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | F |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3. متوقع | 0 |  | 0 | 0